PP_64

PP_64

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- งบประมาณรายจ่าย            หมวดเงิน     อุดหนุน   รายจ่ายอื่น

งบประมาณเงินรายได้          หมวดเงิน     อุดหนุน   รายจ่ายอื่น

- รายได้ประจำปีที่จัดสรรให้หน่วยงาน

- รายได้งบกลาง มทร.ธัญบุรี

- รายได้สะสม มทร.ธัญบุรี

- รายได้สะสม คณะ/วิทยาลัย

ผลผลิต

- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ผลผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. ชื่อโครงการ	(ภาษาไทย) อบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

2. ประเภทโครงการ

โครงการต่อเนื่อง (ระบุปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน)

ปีที่ 1  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2555  วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ 28-30มิ.ย.55

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง      98,200   บาท

ปีที่ 2  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2556  วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ 20 -20 มี.ค.56

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  98,187.52 บาท

ปีที่ 3  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2557  วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  17-19 มี.ค.57

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง    100,000 บาท

ปีที่ 4  ดำเนินการในปีงบประมาณ  2558  วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ……-………

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

ปีที่ 5  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ 19-23 มิ.ย. 2559

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 113,000 บาท

ปีที่ 6  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ……-………

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง.............................  บาท

ปีที่ 7  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ 29-31 มีนาคม 2561

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 201,800บาท

ปีที่ 8  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ 15-17  มีนาคม 2562

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 22.,000บาท

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์   02 549 3273

4. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี

พ.ศ.2563-2565 มทร.ธัญบุรี

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรมการบริหารจัดการ

  - ความสอดคล้องกับกลุ่มโครงการหลัก (จะเชื่อมโยงตามผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวข้อง)

- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill  Re skill  New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve

และ EEC

- 2. โครงการบริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็น

ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการ ที่เพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถาน

ประกอบการ

- 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม

- 4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมายด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

- 5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำนวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย

หรือส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

- 6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี (ปทุมธานี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 2. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่าง

ยั่งยืน

- 3. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติ

- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

- 2. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตนวัตกร

- 3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

- 4. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม

(Innopreneur , ยุวสตาร์ทอัพ)

- 5. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

- 6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

- 7. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและส่งเสริมกระบวนการคิดในด้าน Problem

Solving, Analysis Thinking, Design Thinking, Innovative Thinking

8. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up skill/

Re skill/New skill)

- 9. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย

- 10. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ

- 11. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

- 12. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- 13. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

- 14. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

- 15. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รองรับการจัดอันดับโดย University of Indonesia (UI)

5. ความสอดคล้องกับ RMUTT Flagship Strategic

- 1. Agro-good Innovative

- 2. Logistic Innovation

- 3. Digital Economy

- 4. Tourism & Creative Innovation

6. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เลือกเพียง 1 ข้อ)

(   )  1) ด้านความมั่นคง

(   )  2) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(   )  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(   )  4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(   )  5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(   )  6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

7. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เลือกเพียง 1 ข้อ)

(   )  1.	ประเด็น ความมั่นคง

(   )  2.	ประเด็น การต่างประเทศ

(   )  3.	ประเด็น การเกษตร

(   )  4.	ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(   )  5.	ประเด็น การท่องเที่ยว

(   )  6.	ประเด็น พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

(   )  7.	ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

(   )  8.	ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

(   )  9.	ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(   )  10.ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

(   )  11. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(   )  12. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

(   )  13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

(   )  14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

(   )  15. ประเด็น พลังทางสังคม

(   )  16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

(   )  17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

(   )  18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

(   )  19. ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

(   )  20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

(   )  21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(   )  22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

(   )  23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

8.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ (เลือกเพียง 1 ข้อ)

(   )  1. ด้านการเมือง

(   )   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

(   )   3. ด้านกฎหมาย

(   )   4. ด้านกระบวนการยุติธรรม

(   )   5. ด้านเศรษฐกิจ

(   )   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(   )   7. ด้านสาธารณสุข

(   )   8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

(   )   9. ด้านสังคม

(   )  10. ด้านพลังงาน

(   )  11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(   )  12. ด้านการศึกษา

9. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เลือกเพียง 1 ข้อ)

(   )  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

(   )  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(   )  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(   )  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(   )  5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

(   )  6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

(   )  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

(   )  8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

(   )  9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

(   )  10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

10. สถานที่ดำเนินการ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11. งบประมาณ     ได้รับจัดสรร		43,460		บาท   ใช้จ่ายจริง		14,400		บาท

- ค่าตอบแทน	14,400		บาท

- ค่าใช้สอย		   -        	บาท

- ค่าวัสดุ 		       -    	บาท

12. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนเป้าหมาย | จำนวนจริง |
| --- | --- | --- |
| ผู้บริหาร | 8 คน | 8 คน |
| อาจารย์/นักวิชาการ | 62 คน | 62 คน |
| เจ้าหน้าที่ | 10 คน | 10 คน |
| บุคคลทั่วไป | คน | คน |
| นักศึกษา | คน | คน |
| ชุมชน/องค์กร/อื่นๆ ระบุวิทยากร รวมจำนวนทั้งสิ้น | 1 คน 81 คน | 1 คน 81 คน |

13. สรุปหลักสูตรการอบรม/หัวข้อการบรรยาย

| ลำดับที่ | หัวข้อ | ข้อมูลวิทยากร |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รายชื่อ | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | เบอร์โทร |
| 1. | เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | สกอ. | 0818356156 |
| 2. | กิจกรรมกลุ่มเพื่อเตรียมการสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร |  |  |  |  |
| 3. | การนำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเข้าสู่การปฏิบัติ |  |  |  |  |
| 4. | เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ |  |  |  |  |

14. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

14.1  วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน

| วัตถุประสงค์ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| 1. เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ | บุคลากรเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ |
| 2. เพื่อให้ให้บุคลากรเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทมหาวิทยาลัยฯ | บุคลากรที่เข้าใจเกณฑ์เพิ่มเติม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทมหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติ |
| 3. เพื่อให้บุคลากรของคณะความเข้าใจด้านการนำการประกันคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการกับภาระงานในหน้าที่ | บุคลากรเกิดความเข้าใจด้านการนำการประกันคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการกับภาระงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย |

14.2  ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานโครงการ

14.2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (P)

แต่งตั้งคณะกรรมการ   ขออนุมัติโครงการ ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

วางแผนดำเนินการ

14.2.2 การดำเนินงานตามแผนงาน (D)

จัดเตรียมการ  ติดต่อวิทยากร  สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดำเนินการตามตารางกำหนดการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการอบรม บรรยาย  ประชุมกลุ่มอภิปราย และกรณีศึกษา

14.2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (C)

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการ

14.2.4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (A)

มีการเพิ่มกิจกรรมการปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนรายงานตนเองเพื่อเตรียมการสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 4-6 โดยแบ่งให้แต่ละองค์ประกอบให้แต่ละสาขาวิชานำเสนอ และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนา ดังนี้

| องค์ประกอบที่ | ชื่อหลักสูตร |
| --- | --- |
| องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา | สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา (อาจารย์ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ผศ.ไกรสร ประเสริฐ) |
| องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.2 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | สาขาวิชานวัตกรรมฯ (ผศ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (อาจารย์สมาพร กุญแจทอง) |
| องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.1 การบริการและพัฒนาอาจารย์ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ | สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง) สาขาวิชาออกแบบภายใน (อาจารย์สุมิตร งะบุรง) |
| องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ป.โท (ผศ.ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี) สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา ป.โท (รองศาสตราจารย์.ดร.รจนา สุนทรานนท์) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล) สาขาวิชาศิลปะไทย (ผศ.สรยุทธ ดวงใจ) |
| องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | สาขาวิชาจิตรกรรม (อาจารย์นรากร สิทธิเทศ) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ผศ.ปวีณ์ริศา บุญปาน) สาขาวิชาดนตรีสากล (ดร.นวเทพ นพสุวรรณ) |

14.3 ผลลัพธ์ที่ได้

14.3.1  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการประเมิน ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ต่อวิทยากรการอบรม การทดสอบก่อนและหลังการอบรม และภาพรวมของการจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

ผลลัพธ์ที่ได้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นจากผลการทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรม อีกทั้งทำให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้เทคนิคการเขียนรายงานตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละองค์ประกอบ

14.3.2  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน/ชุมชน/องค์กร

วิธีการประเมิน ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผลลัพธ์ที่ได้ ผลการประเมินที่มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินในรอบปี 2562 ทุกสาขาวิชา

14.4  การบูรณาการ/ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน/เอกชนหรือชุมชน | แนวทางร่วมดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

14.5  การนำผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง/พัฒนาในปีปัจจุบัน

14.5.1  (ระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา)

ผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่ไม่เต็มเวลาด้วยภาระกิจการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำให้ไม่สามารถได้รับความรู้ และความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

การปรับปรุง/พัฒนา

การปรับเปลี่ยนการอบรมผ่านระบบอนไลน์ และให้ปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อนำเสนอต่อวิทยากร

14.5.2  (ระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา)

-

การปรับปรุง/พัฒนา

-

15. ผลลัพธ์ – ผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ (โปรดระบุให้ครบทุกช่อง)

| ผลผลิต (Output) (ผลของการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สมารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) | ผลลัพธ์ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะต้องสามารถวัดผลได้อย่างน้อยในเชิงคุณภาพ) | ผลกระทบ (Impact) (ผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนโดยจำแนกออกเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) |
| --- | --- | --- |
| บุคลากรเกิดความรู้และเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเกณฑ์เพิ่มเติม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ | บุคลากรเกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติการเขียนรายงานตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละองค์ประกอบ และ นำไปบูรณาการกับภาระงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย | สร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น |

16.ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต (เลือกเพียง 1 ผลผลิตที่สอดคล้องกับโครงการและโปรดใส่ผลให้ตรงกับผลผลิต)

| รายการตัวชี้วัด |  | หน่วย | แผน/ผล การดำเนินงาน |  |  | อธิบายสาเหตุ ที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มทร | แผน | ผล |  |
| ผลผลิต ทั่วไป(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสังคมศาสตร์, ผลงานวิจัยและนวัตกรรม) |  |  |  |  |  |  |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ | ครั้ง | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ | คน | 81 | 81 | 81 |  |
| 3. | ผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 82 | 82 | 86.34 |  |
| 4. | ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 |  |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ | ร้อยละ | 82 | 82 | 88.28 |  |
| 2. | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ | ร้อยละ | 84 | 84 | 88.68 |  |
| เชิงเวลา |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 |  |

7. วันเดือนปีที่ดำเนินโครงการ

| วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ |  | อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน |
| --- | --- | --- |
| แผน | เริ่มต้น วันที่ ..20..... เดือน ......พค...... พ.ศ .....2564..... แล้วเสร็จ วันที่ ...21.... เดือน ......พค...... พ.ศ ....2564...... | สถานการณ์โรคระบาด COVID- 19 ที่มีการแนวโน้มของการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นและเป็นการหลีกเลื่องการรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงเป็นสาเหตุให้เลื่อนเวลาจัดอบรม และจนถึงใกล้ถึงกำหนดการอบรมสถานะการณ์ยังไม่ดีขึ้น ทางคณะกรรมการจัดการอบรมจึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นระบบออนไลน์แทน |
| ผล | เริ่มต้น วันที่ ..23..... เดือน ......มิย...... พ.ศ ....2564.... แล้วเสร็จ วันที่ ..24..... เดือน ......มิย...... พ.ศ ....2564.... |  |

18. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

1. 	สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 และถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ทดแทน และทำให้เกิดข้อจำกัดในการถ่ายทอดความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอบรม

19. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา

1. 	จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

2. 	จัดหาตัวอย่างการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐาน TQR	3. 	จัดแผนการอบรมด้วยระบบออนไลน์ในปีถัดไป

20. ประสงค์จะนำเสนอโครงการนี้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย      ใช่      ไม่ ใช่

21. ภาคผนวก (เอกสารแนบประกอบการรายงานผลการดำเนินโครงการ)

1. รายละเอียดโครงการตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยแนบหน้าที่ได้รับการอนุมัติมาด้วย

2. ตารางการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

3. รายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมรายเซ็นผู้เข้าร่วมอบรม

4. แบบสอบถามที่แสดงผลการประเมิน (ร้อยละ) พร้อมรายงานสรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

5. แผ่น CD บันทึกข้อมูลการรายงานผลโครงการ  (ขอไฟล์ Word ,Excel  ทุกรายการ)

6. รูปภาพประกอบ ( ไฟล์รูปภาพ .jPG)

ผู้จัดทำรายงานโครงการ  นางสายชล  วงค์เมือง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี)

ตำแหน่ง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3273

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยแนบหน้าที่ได้รับการอนุมัติมาด้วย

ตารางการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

กำหนดการ

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

วันที่  23-24 มิถุนายน   2564

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผ่านระบบออนไลน์ Join Microsoft teams

| วัน/เวลา | 08.00 – 09.00 น. | 9.00 น. – 12.00 น. | พัก | 13.00 – 16.00 น. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 23 มิถุนายน 2564 | ลงทะเบียน | บรรยาย เรื่อง เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร |  | ปฏิบัติ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มเพื่อเตรียมการสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร |
| วันที่ 23 มิถุนายน2564 | ลงทะเบียน | บรรยาย เรื่อง การนำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเข้าสู่การปฏิบัติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร |  | บรรยาย เรื่อง เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร |

รายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมรายเซ็นผู้เข้าร่วมอบรม

แบบสอบถามที่แสดงผลการประเมิน (ร้อยละ) พร้อมรายงานสรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

การติดตามประเมินผล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้แบบสอบถามในการประเมินการติดตามผลด้วยด้วยแบบสอบถามนั้น คณะกรรมการดำเนินการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 80 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็นออกเป็น  5  ระดับ  ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า โดยกำหนดระดับค่าความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ				ระดับคะแนน

มากที่สุด						5

มาก							4

ปานกลาง						3

น้อย							2

น้อยที่สุด						1

ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  จะใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น

โดยใช้สูตรคำนวณหาช่องกว้างของชั้น  ดังนี้

ความกว้างอันตรภาคชั้น   =   ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด  -  ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด / จำนวนชั้น

=   (5 – 1) /  5

=   0.8

ดังนั้นจึงสามารถกำหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความกว้าง

ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80   หมายถึง    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60   หมายถึง    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40   หมายถึง    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20   หมายถึง    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการระดับมาก

ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00   หมายถึง    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการระดับมากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ใช้สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  และเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แจกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ( 80 คน = 100 เปอร์เซ็นต์ ) และได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

| เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 28 | 35 |
| หญิง | 52 | 65 |
| รวม | 80 | 100 |

ผลสรุป  พบว่า  มีผู้ตอบที่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ  65    เพศชายจำนวน

28  คน  คิดเป็นร้อยละ 35

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจหรือความคิดเห็นที่มีต่อโครงการแบ่งเป็น 5 ระดับ

5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด

| หัวข้อการประเมิน | ร้อยละ | ค่าเฉลี่ย | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านเนื้อหา | 91.20 | 4.56 | 0.54 |
| -เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมและมีประโยชน์ | 91.85 | 4.59 | 0.54 |
| -เนื้อหาการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจ | 91.11 | 4.56 | 0.55 |
| -เนื้อหาสอดคล้องกับงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน | 95.31 | 4.77 | 0.51 |
| 2.ด้านวิทยากร | 86.54 | 4.33 | 0.58 |
| -การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน | 83.46 | 4.17 | 0.67 |
| -ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา | 90.37 | 4.52 | 0.57 |
| -การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม | 87.90 | 4.40 | 0.54 |
| -การตอบข้อซักถามได้ชัดเจน | 84.44 | 4.22 | 0.52 |
| หัวข้อการประเมิน | ร้อยละ | ค่าเฉลี่ย | SD |
| 3.ด้านความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้ | 86.34 | 4.32 | 0.56 |
| -ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม | 85.68 | 4.28 | 0.55 |
| -ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม | 87.65 | 4.38 | 0.54 |
| -สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แต่ตนเองและหน่วยงาน รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ | 88.68 | 4.28 | 0.58 |
| ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม | 88.28 | 4.41 | 0.04 |

จากตารางสรุปได้ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในหัวข้อด้านเนื้อหา ดังนี้ เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมและมีประโยชน์ ระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.85 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.59 หัวข้อเนื้อหาการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจ ระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.11 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.56 และเนื้อหาสอดคล้องกับงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.31 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด

- ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่อง ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ในระดับมาก ที่สุด ร้อยละ 90.37 ค่าเฉลี่ย 4.52 หัวข้อการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.90 ค่าเฉลี่ย 4.40 และหัวข้อการตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ร้อยละ 84.44 ค่าเฉลี่ย 4.22 ในระดับดีมาก และหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนร้อยละ 83.46 ค่าเฉลี่ย 4.17 ในระดับดีตามลำดับ

- ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องในหัวข้อ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แต่ตนเองและหน่วยงาน รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.68 ค่าเฉลี่ย 4.28 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในหัวข้อความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลัง การอบรม ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.65 ค่าเฉลี่ย 3.81 ตามลำดับ

แผ่น CD บันทึกข้อมูลการรายงานผลโครงการ  (ขอไฟล์ Word ,Excel  ทุกรายการ)

รูปภาพประกอบ ( ไฟล์รูปภาพ .jPG)